УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования и молодежной политики 
Свердловской области

__________________ Н.В. Журавлева

31 мая 2022 года

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2022 год

| Номер строки | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка и утверждение регионального плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2022 год | до 31.05.2022 | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Закрепление схемы управления деятельностью по формированию функциональной грамотности |
| 2. | Организация работы координационной группы управления процессом формирования функциональной грамотности, а также методической группы по видам функциональной грамотности (учебным предметам) | в течение года | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС | Обеспечение координации действий по формированию функциональной грамотности на региональном и муниципальном уровнях |
| 3. | Мероприятия и контроль по проведению мониторинга содержания внеурочной и воспитательной деятельности образовательной организации, а также содержания деятельности организаций дополнительного образования, сущностей национального проекта «Образование» | 1,2 кварталы | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОМС | Определение эффективности проведенных мероприятий по проведению мониторинга содержания внеурочной и воспитательной деятельности образовательной организации, а также содержания деятельности организаций дополнительного образования |
| 4. | Мероприятия по формированию модели грантового поощрения школьных команд и педагогических работников | 1,2 кварталы | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Определение эффективности проведенных мероприятий по формированию модели грантового поощрения школьных команд и педагогических работников |
| 5. | Контроль проведения мероприятий по организации стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | ежемесячно | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Координация деятельности стажировочных площадок, анализ и выявление успешных педагогических и управленческих практик |
| 6. | Контроль синхронизации/интеграции основной образовательной программы и программ дополнительного образования на базе образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, СПО, сущностей национального проекта «Образование» (центров «Точка Роста», IT-кубов, Кванториумов) | ежемесячно | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Корректировка основной образовательной программы и программ дополнительного образования, внесение изменений |
| 7. | Контроль деятельности региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | ежемесячно | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений, внесение изменений в планы РУМО и профессиональные сообщества |
| 8. | Контроль организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | ежемесячно | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Получение объективной информации по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий на платформе «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» | 1,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 10. | Мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 квартал | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций тьюторов в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 11. | Мероприятия по организации наставничества по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | ежеквартально | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Повышение профессионального уровня учителей в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 12. | Мероприятия по формированию и обучению команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | 1,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 13. | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | 1,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 14. | Реализация ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности обучающихся», обучение с использованием ДОТ (72 часа) | по отдельному графику | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 15. | Реализация ДПП ПК «Внедрение модулей по обучению финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования», обучение с использованием ДОТ (72 часа) | 2,3 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся профессиональных образовательных организаций, профессиональная готовность педагогических работников к реализации задач, обеспечивающих повышение уровня финансовой грамотности обучающихся |
| 16. | Реализация ДПП ПК «Основы финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста», обучение с использованием ДОТ (32 часа) | 1,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста |
| 17. | Реализация ДПП ПК «Содержательные и методические аспекты преподавания курса «Финансовая грамотность» в соответствии с ФГОС» (24 часа) | 2,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности обучающимся в школе в соответствии с требованиями ФГОС |
| 18. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс сетевых образовательных программ по развитию функциональной грамотности | 1,4 кварталы | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста |
| 19. | Диагностика профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | 1 квартал | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Получение информации об уровне сформированности профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. Корректировка ДПП ПК на основе результатов диагностики. Разработка адресных рекомендаций по итогам диагностики |
| 20. | Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | апрель - май | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Определение дефицитов педагогических работников в части сформированности профессиональных компетенций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. Корректировка ДПП ПК на основе результатов диагностики |
| 21. | Разработка адресных рекомендаций по итогам диагностики профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | май - июнь | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Определение наиболее эффективных способов, форм, содержания восполнения дефицитов педагогических работников в части сформированности профессиональных компетенций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 22. | Направление в ОО адресных рекомендаций по итогам диагностики профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | июль | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Информирование ОО о наиболее эффективных способах, формах, содержании восполнения дефицитов педагогических работников в части сформированности профессиональных компетенций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 23. | Мероприятия по активизации деятельности стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Наполнение реестра лучших педагогических и управленческих практик на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся» |
| 24. | Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся» | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Наполнение материалами раздела «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся» на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» |
| 25. | Проведение вебинаров для ОО, школьных и муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | сентябрь | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Внедрение в работу ОО, школьных и муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб наиболее эффективных способов, форм, содержания восполнения дефицитов педагогических работников в части сформированности профессиональных компетенций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 26. | Размещение материалов лучших педагогических и управленческих практик на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся» | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Наполнение реестра лучших педагогических и управленческих практик на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся» |
| 27. | Участие руководителей ОО в организации и проведении заседаний Регионального учебно-методического объединения, Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений, анализ педагогических и управленческих практик |
| 28. | Проведение проектных сессий для руководителей методических объединений по формированию функциональной грамотности обучающихся | ежемесячно | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Развитие профессиональных компетенций руководителей городских и школьных методических объединений в вопросах формирования и оцени функциональной грамотности обучающихся |
| 29. | Разработка сборника успешных педагогических и управленческих практик «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся как условие достижения требований ФГОС» | ноябрь | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Ознакомление педагогов и руководителей ОО с успешными педагогическими и управленческими практиками по формированию и оценке функциональной грамотности школьников |
| 30. | Информационная поддержка научно-методического сопровождения муниципальных методических объединений по формированию функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 31. | Проведение консультаций для педагогов ОО по вопросам освоения технологий развития функциональной грамотности обучающихся | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания функциональной грамотности школьников |
| 32. | Проведение в дистанционном формате «Неделя функциональной грамотности: через настоящее в будущее» | октябрь | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, анализ педагогических и управленческих практик |
| 33. | Продвижение в СМИ и социальных сетях мероприятий и информационных материалов | в течение года | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Информирование широкой общественности по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 34. | Проведение стажировочных управленческих и педагогических практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках проекта «Образовательный тур» | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Ознакомление педагогической общественности с управленческими и педагогическими практиками по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 35. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2022/2023 учебный год | ноябрь -декабрь | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Определение эффективности проведенных мероприятий, внесение корректировок в план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2022/2023 учебный год |
| 36. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Определение наиболее эффективных способов, форм, содержания восполнения дефицитов педагогических работников в части сформированности профессиональных компетенций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 37. | Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, анализ педагогических и управленческих практик |
| 38. | Мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, анализ педагогических и управленческих практик |
| 39. | Разработка диагностических материалов по оценке функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности |
| 40. | Разработка электронных ресурсов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по разработке электронных ресурсов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 41. | Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Научно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности |
| 42. | Обеспечить подготовку видеоматериалов, видео-пособий по формированию функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение учителей, обучающихся, родителей по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 43. | Подготовка цикла передач по разбору заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся. | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по разбору заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 44. | Организовать проведение еженедельных региональных управленческих семинаров-совещаний по подготовке к участию в российском исследовании образовательных организаций Свердловской области | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности школьных команд |
| 45. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 46. | Мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности |
| 47. | Мероприятия, проводимые в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, проведению региональных мониторинговых исследований по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 48. | Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по вопросам внедрения банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 49. | Организация и проведение олимпиад по функциональной грамотности | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ по организации и проведению олимпиад по функциональной грамотности |
| 50. | Практикумы и другие формы работы по решению контекстных задач | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по решению контекстных задач |
| 51. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др. мероприятия) | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по вопросам проведения массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности |
| 52. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | в течение года | ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, ОО | Организационно-методическое сопровождение и координация деятельности муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ, по вопросам формирования функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |